## Sheet1
编号 | 阶段 | 负责人员 | 开始日期 | 预计天数 | 预计完成日期 | 实际完成日期 | 备注 | 完成人确认
1 | 自动识别事项接口确定 | 刘钟博 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-17
2 | 自动识别功能实现 | 刘钟博、尚牧杰 | 2019-04-17 | 3 | 2019-04-20
3 | iOS自动识别功能添加 | 叶凡凡、田逸昕 | 2019-04-17 | 3 | 2019-04-20
4 | winPC自动识别功能添加 | 万天娇、焦瑛霞、刘越 | 2019-04-17 | 3 | 2019-04-20
5 | 界面美化及交互优化 | 客户端全体成员 | 2019-04-20 | 3 | 2019-04-23
6 | 整合测试 | 全体成员 | 2019-04-23 | 1 | 2019-04-24
7 | 测试bug修复 | 全体成员 | 2019-04-23 | 2 | 2019-04-25