## Sheet1
编号 | 阶段 | 负责人员 | 开始日期 | 预计天数 | 预计完成日期 | 实际完成日期 | 备注 | 完成人确认
1 | V1.0需求文档 | 万天娇、焦瑛霞、刘越 | 2019-04-03 | 3 | 2019-04-05
2 | iOS原型设计 | 叶凡凡 | 2019-04-03 | 4 | 2019-04-07
3 | 接口文档设计 | 刘钟博 | 2019-04-04 | 2 | 2019-04-06
4 | 数据库表结构设计 | 刘钟博 | 2019-04-04 | 2 | 2019-04-06
5 | winPC原型设计 | 万天娇、焦瑛霞、刘越 | 2019-04-07 | 3 | 2019-04-10
6 | 后台基本代码编写 | 刘钟博、尚牧杰 | 2019-04-07 | 3 | 2019-04-10 |  | 基本代码指目前接口中的功能性需求
7 | iOS基本代码编写 | 叶凡凡、田逸昕 | 2019-04-07 | 5 | 2019-04-12 |  | 基本代码指目前接口中的功能性需求
8 | winPE基本代码编写 | 万天娇、焦瑛霞、刘越 | 2019-04-09 | 5 | 2019-04-14
9 | 整合测试 | 全体成员 | 2019-04-14 | 1 | 2019-04-15
10 | 测试bug修复 | 全体成员 | 2019-04-15 | 2 | 2019-04-17
11 | V1.0上线 | 全体成员 | 2019-04-16 | 1 | 2019-04-17